## Feuil1
Phases | Tâches | Responsable | Durée | Date début | Date fin
Conception | Définition des sections, choix du design | Candidat | 3 | Mercredi 8 octobre | Samedi 11 octobre
Design & Structuration | Mise en page et choix du template | Candidat | 3 | samedi 11 octobre | mercredi 15 octobre
Développement | Intégration sur GitHub et tests | Candidat | 2 | mercredi 15 octobre | Vendredi 17 octobre
Recettes et correction | Tests responsive et relecture | Candidat et retour mentor | 1 | vendredi 17 octobre | Samedi 18 octobre
Mise en ligne | Publication et partage | Candidat | 1 | Samedi 18 octobre | Dimanche 19 octobre